## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Caída de la red eléctrica | Debido a causas ajenas al hospital, se puede caer termporalmente el servicio de electricidad del mismo. Como consecuencia, si no se tomasen las medidas adecuadas, el sistema estaría inhabilitado durante el período sin electricidad. | Riesgo de proyecto, predecible | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.27 |  | Uso de generadores auxiliares y SAIS. | Mitigar el riesgo
2 | Accidente de tránsito de una de las ambulancias | Debido a causas ajenas al hospital, se puede dar el caso en que uno de los conductores de ambulancias tenga un accidente de tráfico. | Riesgo de proyecto, impredecible | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.15 |  | Tener más ambulancias en plantilla. | Asumir el riesgo
3 | Caída del servidor de almacenamiento de datos de cliente | Debido a causas ajenas al hospital, puede ocurrir que los servidores donde se almacenan los datos de los clientes queden temporalmente de baja o inhabilitados. | Riesgo de proyecto, impredecible | Muy Baja | 0.1 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.09 |  | Contactar con el proveedor de almacenamiento en la nube para que otorgue una solución rápida y efectiva. | Transferir el riesgo
4 | Fallecimiento del jefe de proyecto | Debido a causas ajenas a la empresa, puede suceder que el jefe de proyecto fallezca repentinamente. | Riesgo de negocio, impredecible | Muy Baja | 0.1 | Medio | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.03 |  | Buscar un nuevo jefe de proyecto y adaptarlo a la planificación previa. | Mitigar el riesgo
5 | [13 empty] | #N/A |  | 1
6 | [13 empty] | #N/A |  | 1
7 | [13 empty] | #N/A |  | 1
8 | [13 empty] | #N/A |  | 1
9 | [13 empty] | #N/A |  | 1
10 | [13 empty] | #N/A |  | 1
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo