## Hoja1
Datos del project
Nombre de tarea | Número de esquema | Trabajo | % completado | Resumen | N horas | Horas realizadas
Realización de la estimación de esfuerzos | 2 | 33 hrs | 100% | Sí | 33 | 33 |  |  |  | Calculo
Reunión estimación esfuerzos | 2.1 | 1 hrs | 100% | No | 1 | 1 | como es entre 3 personas, el trabajo lo divido entre 3 | 1 | Tareas finalizadas (no resumen |  | 21
Realizar módulo Gestión de usuarios | 2.2 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2 |  | 2 | Numero tareas (no resumen |  | 27
Realizar módulo aplicaciones de usuario | 2.8 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2 |  |  | % tareas realizado |  | 77.7778
Reunión integración de módulos | 2.9 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2 |  | 4 | horas a realizar |  | 21.25
Realizar presentación individual | 2.12 | 1,5 hrs | 100% | No | 1.5 | 1.5 |  | 3 | realizadas en finalizadas |  | 36.5
Realizar las entregas | 2.14 | 0,5 hrs | 100% | No | 0.5 | 0.5 |  |  | horas totales realizadas |  | 36.75
Realizar planificación del proyecto del Sistema de Teleasistencia Sanitaria | 3 | 48,5 hrs | 100% | Sí | 48.5 | 48.5 |  |  | %horas realizadas |  | 172.9412
Reunión inicial | 3.1 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2 |  |  | horas trabajadas ultimo hito
Realizar corrección de la estimación de esfuerzos | 3.2 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2 |  |  | totales
Realizar la planificación del proyecto de Monitorización | 3.3 | 4 hrs | 100% | No | 4 | 4 |  |  | totales a realizar
Realizar la presentación de la planificación proyecto | 3.4 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2
Realizar entregas individuales | 3.6 | 0,5 hrs | 100% | No | 0.5 | 0.5
Realizar corrección (Apartado de programación) | 3.7 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2
Realizar la memoria | 4 | 37,5 hrs | 75% | Sí | 37.5 | 28.125
Elaboración de plantilla | 4.1 | 1 hr | 100% | No | 1 | 1
Realizar definiciones y abreviaturas | 4.8 | 0,5 hrs | 50% | No | 0.5 | 0.25
Realizar requisitos iniciales | 4.9 | 1,5 hrs | 100% | No | 1.5 | 1.5
Realizar alcance | 4.10 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2
Realizar organización y gestión del proyecto | 4.14 | 4 hrs | 0% | No | 4 | 0
Realizar orden de prioridad de los documentos básicos del proyecto | 4.15 | 1 hr | 100% | No | 1 | 1
Realizar anexos | 5 | 23,5 hrs | 14% | Sí | 23.5 | 3.29
Realizar análisis y diseño del sistema | 5.2 | 0,5 hrs | 100% | No | 0.5 | 0.5
Realizar planes de gestión del proyecto | 5.3 | 12 hrs | 17% | Sí | 12 | 2.04
Realizar gestión de costes | 5.3.4 | 1 hr | 0% | No | 1 | 0
Realizar gestión de riesgos | 5.3.8 | 2 hrs | 0% | No | 2 | 0
Realizar otros anexos | 5.5 | 2 hrs | 0% | No | 2 | 0
Realizar el análisis de riesgos | 8 | 24 hrs | 100% | Sí | 24 | 24
Reunión inicial | 8.1 | 4 hrs | 100% | No | 4 | 4
Identificación de 4 riesgos | 8.4 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2
Realizar el estudio de los riesgos obtenidos | 8.6 | 1 hrs | 100% | No | 1 | 1
Realizar la presentación grupal | 8.7 | 2 hrs | 100% | No | 2 | 2
Elaboración de presupuestos | 9 | 12 hrs | 0% | No | 12 | 0