## PtoFuncionM1
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Pantalla de datos de clientes | Nº Entradas de usuario (IN) | Medio |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Informes de datos de clientes | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 0 | 1 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Consulta de datos personales de cliente | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Api de Comunicaciones | Nº de interfaces externos | Medio |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 1 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | Registro de datos de cliente | Nº de ficheros maestros (FM) | Medio |  |  | Nº Consultas usuario (Q) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 0 | 1 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 28 |  |  | 34 |  | 0.99
16
17
18 |  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
19 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 0
20 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
21 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
22 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 5
23 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 3
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 34

## DescripciónM1
Nº | Función (Módulo 1) | Explicación de la Función
1 | Pantalla de datos de clientes | En esta función el sistema mostrará una pantalla que permita consultar datos sobre los clientes (información personal, avisos y mensajería).
2 | Informes de datos de clientes | En esta función el sistema mostrará un informe completo del cliente requerido.
3 | Consulta de datos de cliente | En esta función el sistema consultará los datos personales del cliente en cuestión.
4 | Api de Comunicaciones | En esta función el sistema se conectará con la API de comunicaciones para recibir los datos personales de los clientes.
5 | Registro de datos de cliente | En esta función el sistema tratará los registros/ficheros que se encargan de almacenar la infomación necesaria para el sistema como datos, avisos o mensajes.

## PtoFuncionM2
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Envio de mensajes | Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Recepción de mensajes | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Almacenamiento de mensajes | Nº de ficheros maestros (FM) | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Notificacion de nuevos mensajes | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 1 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | Autenticación de usuarios | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº Consultas usuario (Q) | 2 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
[6 empty] | Nº de interfaces externos | 1 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
[5 empty] | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
[5 empty] | 21 |  |  | 43 |  | 1.08
|  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
|  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 4
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 43

## DescripciónM2
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1 | Envio de mensajes | Procesa las solicitudes de los usuarios para enviar mensajes.
2 | Recepción de mensajes | Permite a los usuarios solicitar y recibir mensajes de otros usuarios.
3 | Almacenamiento de mensajes | Almacena los mensajes enviados y recibidos en la base de datos.
4 | Notificacion de nuevos mensajes | Recibe señales del sistema para notificar a los usuarios de nuevos mensajes.
5 | Autenticación de usuarios | Interactúa con el sistema de gestión de usuarios para validar credenciales.

## PtoFuncionM3
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Pantalla Avisos | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Pantalla Mensajería | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Registro de avisos | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 2 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Registro de mensajería | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | [5 empty] | Nº Consultas usuario (Q) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 2 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 18 |  |  | 24 |  | 0.89
16
17 |  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
18 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 0
19 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
20 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
21 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 3
22 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 3
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 24

## DescripciónM3
Nº | Función (Módulo 3) | Explicación de la Función
1 | Pantalla Avisos | En esta función, el sistema mostrará una pantalla para los avisos referidos al usuario.
2 | Pantalla Mensajería | En esta función, el sistema mostrará una pantalla para los mensajes, que sería la pantalla del chat.
3 | Registro de avisos | En esta función se almacena la información de todos los avisos registrados.
4 | Registro de mensajería | En esta función se almacena la información de todos los mensajes registrados.

## PtoFuncionM4
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Almacenamiento de Datos de Ubicación | Nº de ficheros maestros (FM) | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Perfiles de Vehículos | Nº de ficheros maestros (FM) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Actualización de ubicación | Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Informes de Ubicación | Nº Salidas de usuario (OUT) | Elemental |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 2 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | Consulta de Ubicación en Tiempo Real | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº Consultas usuario (Q) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
[6 empty] | Nº de interfaces externos | 0 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
[5 empty] | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
[5 empty] | 24 |  |  | 28 |  | 0.93
|  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
|  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 2
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 28

## DescripciónM4
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1 | Almacenamiento de Datos de Ubicación | Registra y almacena las ubicaciones históricas y actuales de cada vehículo de transporte.
2 | Perfiles de Vehículos | Mantiene un registro de los atributos específicos de cada vehículo, como matricula o conductor asignado.
3 | Actualización de ubicación | Recibe información de ubicación en tiempo real desde los dispositivos GPS de los vehículos.
4 | Informes de Ubicación | Genera informes detallados sobre la ubicación y movimientos de los vehículos para análisis o seguimiento.
5 | Consulta de Ubicación en Tiempo Real | Permite a los usuarios solicitar la ubicación actual de un vehículo.

## PtoFuncionM5
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Registro de datos de pacientes | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Consulta de datos de pacientes | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Registro de datos de personal médico | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Consulta de datos de personal médico | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | [5 empty] | Nº Consultas usuario (Q) | 2 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 2 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 16 |  |  | 27 |  | 0.92
16
17 |  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
18 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 0
19 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
20 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
21 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 4
22 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 3
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 27

## DescripciónM5
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1 | Registro de datos de pacientes | En esta función se almacena la información de todos los pacientes registrados en el HIS.
2 | Consulta de datos de pacientes | En esta función se consultan datos de los pacientes al HIS.
3 | Registro de datos de personal médico | En esta función se almacena la información de todo el personal médico registrados en el HIS.
4 | Consulta de datos de personal médico | En esta función se consultan datos del personal médico al HIS.

## PtoFuncionM6
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Acceder a datos de clientes | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Acceder a datos de ubicación | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Acceder a los registros de avisos | Nº de interfaces externos | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Consulta de los indicadores | Nº Consultas usuario (Q) | Elemental |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 0 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | [5 empty] | Nº Consultas usuario (Q) | 1 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 3 | 0 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 18 |  |  | 20 |  | 0.85
16
17 |  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
18 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 0
19 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
20 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
21 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 4
22 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 4
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 20

## DescripciónM6
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1 | Acceder a datos de clientes | Obtiene información sobre los clientes a los que se les realiza un seguimiento.
2 | Acceder a datos de ubicación | Accede a datos de ubicación en tiempo real de los vehículos de emergencia proporcionados por el sistema de geoposicionamiento.
3 | Acceder a los registros de avisos | Obtiene información sobre las alertas destinadas a los clientes en seguimiento.
4 | Visualización de los indicadores | Muestra información en tiempo real sobre los usuarios en línea, alertas y geoposicionamiento en una pantalla grande en la sala de control.
5 | Consulta de Indicadores y Alertas | Permite a los empleados consultar en tiempo real diversos indicadores y el estado de las alertas.
6 | Consulta del Estado de Geoposicionamiento | Habilita la visualización de la ubicación y estado de los vehículos de emergencia en tiempo real.

## PtoFuncionM7
Nº | Función | Tipo función | Grado de la función |  |  | Parámetro de medida | Contador Funciones |  |  |  | Parámetro de medida | Factor de peso
1 | Pantalla modificación de datos de avisos y usuarios | Nº Entradas de usuario (IN) | Medio |  |  |  | Elemental | Medio | Complejo |  |  | Elemental | Medio | Complejo
2 | Pantalla de comunicación con los conductores | Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental |  |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 2 | 1 | 0 |  | Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
3 | Pantalla de comunicación con los clientes finales | Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental |  |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
4 | Conexión con el modulo de Gestión de Usuarios | Nº de interfaces externos | Medio |  |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 0 | 1 | 0 |  | Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15
5 | Registros de datos cliente | Nº de ficheros maestros (FM) | Medio |  |  | Nº Consultas usuario (Q) | 0 | 0 | 0 |  | Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
6 | [5 empty] | Nº de interfaces externos | 0 | 1 | 0 |  | Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  |  | CF |  | Σ factores de ajuste |  |  | Ck
15 |  |  |  |  | 27 |  |  | 45 |  | 1.1
16
17 |  |  |  | Característica | [8 empty] | Influencia
18 |  |  |  | 1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? | [8 empty] | 4
19 |  |  |  | 2. ¿Se requiere comunicación de datos? | [8 empty] | 5
20 |  |  |  | 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | [8 empty] | 0
21 |  |  |  | 4. ¿Es crítico el rendimiento? | [8 empty] | 4
22 |  |  |  | 5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | [8 empty] | 2
|  |  |  | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno? | [8 empty] | 3
|  |  |  | 11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | [8 empty] | 1
|  |  |  | 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | [8 empty] | 5
|  |  |  | 14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | [8 empty] | 4
|  |  |  | Nivel de Influencia | [8 empty] | 45

## DescripciónM7
Nº | Función (Módulo 2) | Explicación de la Función
1 | Pantalla modificación de datos de avisos y usuarios | En esta función el sistema mostrará una pantalla para modificar los datos de avisos y los de los usuarios.
2 | Pantalla de comunicación con los conductores | En esta función el sistema mostrará los chats con los conductores
3 | Pantalla de comunicación con los clientes finales | En esta función el sistema mostrará los chats con los clientes finales.
4 | Conexión con el modulo de gestión de usuarios | En esta función el sistema se conectará con el módulo de gestión de usuarios.
5 | Registros de datos cliente | En esta función el sistema tratará con los archivos que almacenan la información de los avisos y los datos de los clientes.

## Estimar
Parámetro de medida | Factor de peso
| Elemental | Medio | Complejo
Nº Entradas de usuario (IN) | 3 | 4 | 6
Nº Salidas de usuario (OUT) | 4 | 5 | 7
Nº de ficheros maestros (FM) | 7 | 10 | 15 | [10 empty] | V |  | E
Nº Consultas usuario (Q) | 3 | 4 | 6
Nº de interfaces externos | 5 | 7 | 10 | [12 empty] | Horas/hombre
[8 empty] | Σ factores de ajuste | [5 empty] | PF |  | Esfuerzo |  | b | a
Modulo 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | 34 |  | 0.99 |  |  | 27.72 |  | 48.2417 |  | 2.4032 | -18.3752
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0
Modulo 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |  | 43 |  | 1.08 |  |  | 22.68 |  | 36.1295
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Modulo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 24 |  | 0.89 |  |  | 16.02 |  | 20.1242
| 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Modulo 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |  | 28 |  | 0.93 |  |  | 22.32 |  | 35.2644
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modulo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 27 |  | 0.92 |  |  | 14.72 |  | 17
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Modulo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 20 |  | 0.85 |  |  | 15.3 |  | 18.3939
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Modulo 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 27 |  | 45 |  | 1.1 |  |  | 29.7 |  | 53
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0
Modulo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 31 |  | 0.96 |  |  | 21.12 |  | 32.3805
| 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0
Modulo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 29 |  | 0.94 |  |  | 22.56 |  | 35.8411
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
| 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Coste vía
[7 empty] | 0.5 |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9
[5 empty] | Horas/día | Aprovech. | Vias | Programadores |  | 48.2417 | 36.1295 | 20.1242 | 35.2644 | 17 | 18.3939 | 53 | 32.3805 | 35.8411 | TOTAL | Tarea | Estimación Esfuerzo Módulo 7
[5 empty] | 8 | 8 | 0 | 1 |  | 6.0302 | 4.5162 | 2.5155 | 4.408 | 2.125 | 2.2992 | 6.625 | 4.0476 | 4.4801 | 37.0469 | Miembros del equipo | Experto 1 | Experto 2 | Experto 3 | Experto 4 | Total | Media | Min | Max
[5 empty] | 15 | 7.5 | 1 | 2 |  | 3.2161 | 2.4086 | 1.3416 | 2.351 | 1.1333 | 1.2263 | 3.5333 | 2.1587 | 2.3894 | 19.7583 | Más probable | 52 | 49 | 55 | 56 | 212 | 53 | 49 | 56 | 53
[5 empty] | 19.5 | 6.5 | 3 | 3 |  | 2.4739 | 1.8528 | 1.032 | 1.8084 | 0.87179 | 0.94327 | 2.7179 | 1.6605 | 1.838 | 15.1987 | Mínimo | 39 | 35 | 36 | 43 | 153 | 38.25 | 35 | 43
[5 empty] | 20 | 5 | 6 | 4 |  | 2.4121 | 1.8065 | 1.0062 | 1.7632 | 0.85 | 0.91969 | 2.65 | 1.619 | 1.7921 | 14.8188 | Máximo | 60 | 61 | 72 | 70 | 263 | 65.75 | 60 | 72
[5 empty] | 17.5 | 3.5 | 9 | 5 |  | 2.7567 | 2.0645 | 1.15 | 2.0151 | 0.97143 | 1.0511 | 3.0286 | 1.8503 | 2.0481 | 16.9357
[5 empty] | 3 | 0.5 | 15 | 6 |  | 16.0806 | 12.0432 | 6.7081 | 11.7548 | 5.6667 | 6.1313 | 17.6667 | 10.7935 | 11.947 | 98.7917
[20 empty] | Tarea | Estimación Esfuerzo Módulo 5
[20 empty] | Miembros del equipo | Experto 1 | Experto 2 | Experto 3 | Experto 4 | Total | Media | Min | Max
[7 empty] | €/hora | [12 empty] | Más probable | 13 | 17 | 21 | 16 | 67 | 16.75 | 13 | 21 | 17
[7 empty] | 120 | COSTES |  | 723.6248 | 541.9426 | 301.8625 | 528.9653 | 255 | 275.9079 | 795 | 485.7076 | 537.6168 | 4445.6275 | Mínimo | 8 | 12 | 15 | 10 | 45 | 11.25 | 8 | 15
[10 empty] | 771.8665 | 578.0721 | 321.9866 | 564.2296 | 272 | 294.3017 | 848 | 518.0881 | 573.4579 | 4742.0027 | Máximo | 22 | 25 | 28 | 22 | 97 | 24.25 | 22 | 28
[10 empty] | 890.6152 | 667.0063 | 371.5231 | 651.0342 | 313.8462 | 339.5789 | 978.4615 | 597.794 | 661.6822 | 5471.5415
[10 empty] | 1157.7997 | 867.1081 | 482.98 | 846.3445 | 408 | 441.4526 | 1272 | 777.1322 | 860.1869 | 7113.004
[10 empty] | 1653.9996 | 1238.7259 | 689.9714 | 1209.0635 | 582.8571 | 630.6466 | 1817.1429 | 1110.1888 | 1228.8385 | 10161.4343
[10 empty] | 11577.9973 | 8671.0814 | 4829.7997 | 8463.4446 | 4080 | 4414.526 | 12720 | 7771.3218 | 8601.8692 | 71130.0401
8179.9546

## Parametros
Parámetro de medida | Factor de peso
Nº Entradas de usuario (IN) | Elemental
Nº Salidas de usuario (OUT) | Medio
Nº de ficheros maestros (FM) | Complejo
Nº Consultas usuario (Q)
Nº de interfaces externos